**Глава 24.4**

**Корисник: 14844 - УПРАВА ЗА ШУМЕ**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра програма** | **Шифра програмске активности / пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен Буџет за 2020. год.** | **Текући буџет за 2020. год.** | **Извршење за 2020 годину/ првих 6 месеци 2020. год.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0106 |  | Развој шумарства и ловства | 399.780.000 | 1.057.466.000 | 991.205.430 | 94 |
|  | 0002 | Одрживи развој и унапређење шумарства |  | 606.522.000 | 560.420.361 | 92 |
|  | 0003 | Одрживи развој и унапређење ловства |  | 120.000.000 | 119.550.000 | 100 |
|  | 0004 | Управљање у шумарству и ловству | 309.679.000 | 277.781.000 | 263.195.528 | 95 |
|  | 0005 | Надзор у шумарству и ловству | 54.416.000 | 53.163.000 | 48.039.541 | 90 |
|  | 7075 | ИПА 2017 - неалоцирана средства | 0 |  |  |  |
|  | 7076 | ИПА 2016 - неалоцирана средства | 35.685.000 | 0 | 0 |  |
|  |  | **Укупно** | **399.780.000** | **1.057.466.000** | **991.205.430** | **94** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој**

**ПРОГРАМ: 0106 - Развој шумарства и ловства**

**Одговорно лице:** Вршилац дужности директора Саша Стаматовић

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Планирани радови и мере имали су за циљ унапређење стања шума у Републици Србији. Радови се субвенционишу из средстава Буџетског фонда за шуме РС јер представљају трошак за кориснике и сопственике шума, односно непрофитабилне активности, али које је неопходно спроводити како би се однеговале и заштитиле шуме и обезбедио приступ шумама градњом и реконструкцијом шумских путева, без којих није могуће доћи до неприступачних шумских комплекса. У 2020. години планиране мере реализоване су у планираним обимима. Реализацијом наведених мера остварују се дугорочни циљеви сектора шумарства и ловства засновани на принципима одрживог газдовања шумама и дивљачи и остварује општи интерес у шумарству.

**Циљ 3: Унапређење стања дивљачи и ловства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Бројно стање популације дивокозе (Rupicapra rupicapra)  *Koментар: Да би се постигло унапређење стања дивљачи и ловства, потребно је повећати популацију дивокозе, чија је бројност недовољна у односу на потенцијале ловишта.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа за шуме, извештаји корисника ловишта.* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Aктивности које су усмерене на повећање бројности популације дивокозе су одложене због ситуације са пандемијом вируса корона и њихово спровођење ће се наставити у наредном периоду .* | број грла | 2016 | 740 | 800 | 740 |
| 2. Бројно стање популације јелена обичног (Cervus elaphus)  *Koментар: Да би се постигло унапређење стања дивљачи и ловства, потребно је повећати популацију јелена обичног, чија је бројност недовољна у односу на потенцијале ловишта.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа за шуме, извештаји корисника ловишта.* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Активности које су усмерене на повећање бројности популације јелена обичног су успорене због ситуације са пандемијом вируса корона и њихово спровођење ће се наставити у наредном периоду.* | број грла | 2016 | 5700 | 6300 | 5800 |

**Циљ 1: Одрживо управљање шумама у Републици Србији.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Проценат повећања шумског фонда у Републици Србији.   *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме и Национална инвентура шума* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Нема одступања* | % повећања | 2016 | 100 | 0.15 | 0.15 |

**Циљ 2: Унапређен систем заштите шума**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Проценат пожара угашених у почетним фазама   *Koментар: Да би се спречиле штете већих размера у шумама изазванешумским пожарима, веома је важно да се пожари сузбију у самом настанку, тј да се спречи њихово ширење. Да би се то постигло, потребно је обезбедити систем мониторинга шума, као и средства за брзо сузбијање пожара.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *У 2020. години у односу на предходне године знатно је било мање пожара и опожарених површине која је износила око 1000ха и сви пожари су угашени у иницијалној фази и није било пожара на већим површинама.* | % | 2016 | 100 | 100 | 100 |

**Циљ 1: Одрживо управљање шумама у Републици Србији.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Проценат реализације планских докумената газдовања шумама.   *Koментар: Да би се остварио циљ, неопходно је да се плански документи газдовања шумама у потпуности реализују, што тренутно није случај. План је да се до 2018. године постигне 100% степен реализације.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме, Годишњи планови газдовања шумама корисника и сопственика шума* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Донети су сви плански документи ѕа газдовање шумама који су планирани плус одређени број измена и допуна планских докумената и привремени програми газдовања шумама у приватним шумама.* | % | 2016 | 76 | 85 | 100 |

**Циљ 2: Унапређен систем заштите шума**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Површина шума заштићена од штетног дејства биљних болести и штеточина   *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Иста је површина где су спроведене редовне мере заштите од биљних болести и штеточина, није забележена већа штета од биљних болести и штеточина у виду сушења шума ,каламитета инсеката и тд.* | хектар | 2016 | 15123 | 15000 | 15000 |

**Циљ 4: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Израда родне анализе по програмским активностима   *Koментар: У оквиру спровођења активности за увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес , а са циљем унапређења родне равноправности у складу са чланом 4. Закона о буџетском систем , у 2020. приступа се утврђивању приоритета за увођење родно одговорног буџетирања по програмским активностима  Извор верификације: Извештај радне групе за анализу родне равноправности* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Планиране активности нису спроведене због пандемијe и планиране су за 2021. годину.* | број | 2019 | 0 | 1 | 0 |

**Програмска активност: 0002 - Одрживи развој и унапређење шумарства**

**Програм коме припада:** 0106 - Развој шумарства и ловства

**Одговорно лице:** Вршилац дужности директора Саша Стаматовић

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Планирани радови и мере имали су за циљ унапређење стања шума у Републици Србији. Радови се субвенционишу из средстава Буџетског фонда за шуме РС јер представљају трошак за кориснике и сопственике шума, односно непрофитабилне активности, али које је неопходно спроводити како би се однеговале и заштитиле шуме и обезбедио приступ шумама градњом и реконструкцијом шумских путева, без којих није могуће доћи до неприступачних шумских комплекса. У 2020. години планиране мере реализоване су у планираним обимима. Реализацијом наведених мера остварују се дугорочни циљеви сектора шумарства и ловства засновани на принципима одрживог газдовања шумама и дивљачи и остварује општи интерес у шумарству.

**Циљ 1: Унапређено стање шума у Републици Србији.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Однеговано хектара нових шумских засада годишње.   *Koментар: Да би се подигле квалитетне шуме, неопходно је благовремено предузимање мера неге - окопавање, прашење, чишћење, ослобађање од корова, прореде и сл.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме, корисници и сопственици шума* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Урађено је више од циљне вредности, у складу са плановима газдовања шумама* | хектар/год | 2017 | 606 | 700 | 1093 |
| 2. Површина изданичких шума конвертованих у високе.  *Koментар: С обзиром да је преко 60% шума у Републици Србији изданачког порекла, а то су шуме лошијег квалитета, циљ је њихово превођење путем индиректне или директне конверзије у високе шуме, семеног порекла.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме, корисници и сопственици шума.* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Урађено је више од циљне вредности, у складу са плановима газдовања шумама* | хектар/год. | 2016 | 261 | 200 | 265.72 |
| 3. Површина шума заштићених од болести, штеточина и пожара.  *Koментар: Шуме су угрожене дејством биотичких фактора, који умањују њихову вредност - инсекти, биљне болести, пожари, поплаве, ледоломи, ветроломи и сл. Предузимање мера на сузбијању или смањењу дејства ових чинилаца доводи до унапређења стања шума.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме, корисници и сопственици шума.* | хектар | 2016 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 4. Подигнуто хектара нових шума годишње   *Koментар: Унапређено стање шумског фонда у Републици Србији подразумева и подизање нових шума.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме, корисници и сопственици шума.* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Није било одступања* | хектар/год. | 2017 | 1000 | 1100 | 1129.49 |

**Циљ 2: Унапређена шумска инфраструктура**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Обим изграђених и реконструисаних шумских путева и мостова.  *Koментар: Отвореност шума се мери дужином и стањем шумских комуникација. Из средстава Буџетског фонда за шуме финансира се изградња нових и реконструкција постојећих шумских камионских путева и мостова на шумском путу.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме, корисници и сопственици шума* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Због пандемије, већина уговора Анексирана са роком завршетка Јул 2021.* | километар | 2016 | 153 | 200 | 142 |

**Циљ 3: Ефикасно планирање газдовања шумама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Проценат реализације планских докумената газдовања шумама.  *Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе за шуме, корисници и сопственици шума.* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Донети су сви плански документи за газдовање шумама који су планирани плус одређени број измена и допуна планских докумената и привремени програми газдовања шумама у приватним шумама.* | % | 2016 | 76 | 85 | 100 |

**Програмска активност: 0003 - Одрживи развој и унапређење ловства**

**Програм коме припада:** 0106 - Развој шумарства и ловства

**Одговорно лице:** Вршилац дужности директора Саша Стаматовић

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Подршка у реализацији програма и пројеката који су усмерени на унапређење и развој ловства и унапређење стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији.

**Циљ 1: Постизање оптималних фондова дивљачи уз успостављање стабилне, уравнотежене структуре популација дивљачи и побољшан квалитет трофеја ловостајем заштићених врста дивљачи.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Број програма едукације ловних радника и ловаца  *Koментар: За квалитетно газдовање дивљачи и управљањем ловиштима неопходно је обезбедити добро едуковане стручне кадрове.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа за шуме, извештаји корисника ловишта.* | број програма | 2016 | 11 | 10 | 10 |
| 2. Број програма за повећање бројности дивљачи, побољшане популационе особине и заштиту и унапређење станишта дивљачи.  *Koментар: Програмима се планирају конкретне мере које корисници ловишта треба да предузму у циљу повећања бројности и стања популација одређене врсте дивљачи.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа за шуме, планови газдовања дивљачи и ловиштима корисника ловишта* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Због слабијег интересовања корисника средстава финансирано је мање програма за повећање бројности дивљачи, побољшане популационе особине и заштиту и унапређење станишта дивљачи од очекиваног.* | број програма | 2016 | 82 | 206 | 140 |

**Циљ 2: Очување ретких, угрожених и трајно заштићених врста ловне дивљачи, као и опште очување биодиверзитета.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Број пројеката за унапређење популација ретких, угрожених и трајно заштићених врста дивљачи кроз побољшане станишне услове у ловишту.   *Koментар: Да би се заштитиле ретке и трајно заштићене врсте дивљачи, кроз посебне пројекте ће се планирати мере за унапређење стања и заштиту тих врста  Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа за шуме, извештаји корисника ловишта* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Због слабијег интересовања корисника средстава финансирано је мање пројеката за унапређење популација ретких, угрожених и трајно заштићених врста дивљачи кроз побољшане станишне услове у ловишту од очекиваног.* | број пројеката | 2016 | 4 | 7 | 1 |

**Програмска активност: 0004 - Управљање у шумарству и ловству**

**Програм коме припада:** 0106 - Развој шумарства и ловства

**Одговорно лице:** Вршилац дужности директора Саша Стаматовић

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Правним лицима којима су поверени стручно-саветодавни послови у приватним шумама на основу члана. 70. и 71. Закона о шумама, газдују на основу Привременог програма газдовања шумама и годишњег плана .

**Циљ 1: Унапређено стање шума у Републици Србији.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Запремина дозначеног и отпремљеног дрвета из шума сопственика-физичких лица.  *Koментар: На основу члана 71. Закона о шумама, стручно саветодавне послове у шумама физичких лица, као поверене, врше правна лица која испуњавају законске услове. Стручно саветодавни послови су: дознака стабала за сечу, жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице, премер, обрачун и евиденција бесправно посеченог дрвета и др. У 2016. години стручне службе којима су поверени ти послови су дозначили (обележили стабла за сечу) и отпремили дрво у количини од 774.062 m3.  Извор верификације: извештаји правних лица којима су поверени стручно-саветодавни послови у приватним шумама* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Смањене активности у приватним шумама,због Ковида 19 и ванредног стања.* | m3 | 2016 | 774062 | 790000 | 630308 |

**Програмска активност: 0005 - Надзор у шумарству и ловству**

**Програм коме припада:** 0106 - Развој шумарства и ловства

**Одговорно лице:** Вршилац дужности директора Саша Стаматовић

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Шумарска и ловна инспекција, у сарадњи са корисницима шума, је у 2020. године вршила појачану контролу промета дрвета, сецишта и постројења за прераду дрвета, а што је у оквиру Акционог плана за спровођење националног програма за сузбијање сиве економије за период од 2019.-2020. године. Овакве акривности инспекције довеле су до повећања остварене вредности у односу на циљну вредност у области надзора у шумарству.

**Циљ 1: Ефикасност шумарско - ловне инспекције**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Проценат утврђених неправилности у односу на укупан број надзора у ловству  *Koментар: Ефикаснији рад шумарско - ловне инспекције ће довести до смањеног процента утврђених неправилности приликом надзора у области ловства.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду републичке шумарско – ловне инспекције.* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *У 2020. години инспекција је донела већи број управних мера којима је наложено отклањање неправилности што је резултирало повећаном оствареном вредношћу у 2020. години. Ове мере су заступљене са 53 % у доносу на укупни број утврђених неправилности.* | % | 2016 | 8 | 4 | 8 |
| 2. Проценат утврђених неправилности у односу на укупан број надзора у шумарству.   *Koментар: Ефикаснији рад шумарско - ловне инспекције ће довести до смањеног процента утврђених неправилности приликом надзора у области шумарства.  Извор верификације: Годишњи извештај о раду републичке шумарско - ловне инспекције.* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *У 2020. године вршена је појачана контрола промета дрвета и сецишта, где је и утврђен највећи број неправилности. У односу на укупан број утврђених неправилности, неправилности у промету дрвета и контроли сецишта су заступљене са 79 %, што је резултирало повећањем остварене вредности у 2020. години.* | % | 2016 | 29 | 15 | 51 |

**Пројекат: 7075 - ИПА 2017 - неалоцирана средства**

**Програм коме припада:** 0106 - Развој шумарства и ловства

**Време трајања:** 2019 -

**Циљ 1: Успостављање сектора шумарства у складу са ЕУ прописима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Јачање капацитета сектора шумарства за имплементацију ЕУ стандарда и прописа  *Koментар: У циљу усаглашавања са ЕУ стандардима и прописима кроз пројекат ће се припремити Нацрт закона о промету дрвета и производа од дрвета  Извор верификације: НПАА* | донети прописи | 2019 | 0 | 0 |  |

**Пројекат: 7076 - ИПА 2016 - неалоцирана средства**

**Програм коме припада:** 0106 - Развој шумарства и ловства

**Одговорно лице:** Вршилац дужности директора Саша Стаматовић

**Време трајања:** 2019 -

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Због пандемије корона вируса дошло је до померања почетка реализације Twinning пројекта, чији је један од резултата Нацрт закона о промету дрвета и производа од дрвета. Пројекат је отпочео 11. јануара 2021. године.

**Циљ 1: Успостављање сектора шумарства у складу са ЕУ прописима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020. год.** | **Остварена вредност у 2020. год.** |
| 1. Јачање капацитета сектора шумарства за имплементацију ЕУ стандарда и прописа  *Koментар: У циљу усаглашавања са ЕУ стандардима и прописима кроз пројекат ће се припремити Нацрт закона о промету дрвета и производа од дрвета  Извор верификације: НПАА* ***Образложење одступања од циљне вредности:*** *Због пандемије корона вируса дошло је до померања почетка реализације Twinning пројекта, чији је један од планираних резултата Нацрт закона о промету дрвета и производа од дрвета. Пројекат је отпочео 11. јануара 2021. године.* | донети прописи | 2019 | 0 | 0 | 0 |