Број: 01-183-2022

Датум: 24.11.2022.

### МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Управа за шуме

СИВ 3, Омладинских бригада

11070 Нови Београд

Предмет: Извештај о извршеним активностима на пројекту број 401-00-2073/2021-10 од 2.12.2021. године „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“

На основу Уговора о коришћењу средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за реализацију развојно-истарживачких и осталих пројеката у складу са стратегијом развоја шумарства РС (у даљем тексту: Уговор), број: 401-00-2073/2021-10 од 2.12.2021. године, Комора инжeњера шумарства Србије (у даљем тексту: Комора), као корисник средстава по Уговору, доставља коначни извештај о извршеним активностима и трошењу уговорених средстава по прихваћеном Пројекту.

Обавештавамо вас да је Комора у пројектом предвиђеном року, извршила активности предвиђене прихваћеним Пројектом „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“.

Комора инжењера шумарства Србије  (у даљем тексту: Комора) је успостављена ради унапређења услова за извођење професионалних активности у шумарству, заштите општих и индивидуалних интереса у извођењу стручног усавршавања и целоживотног учења у сектору шумарству, као и ради постизања других циљева дефинисаних општим актима коморе. Као таква, Комора je аплицирала за овај пројекат у циљу стварања услова за будуће самосталне припреме за обуку шумарских техничара и стварање услова за едукацију будућих квалификованих шумских радника док средње шумарске школе не успоставе формални систем образовања за квалификоване шумске раднике по моделу дуалног образовања. Тренинзи у оквиру пројекта су били пилот активност за Комору инжењера шумарства, да би од 2021. године, могла да организује и координира обуке за обе категорије упосленика у сектору шумарства. Активности спроведене у оквиру овог пројекта су заправо резултат БМЕЛ 2 пројекта „Програм активности за реализацију подршке пројекту Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у шумарском сектору Србијеˮ финансираним од стране немачког Министарства Пољопривреде. Резултат овог пројекта су заправо започете активности не тако давно завршеног БМЕЛ 2 пројекта у делу који се односи на детаљнију и ширу припрему обуке шумарских техничара и шумских радника са циљем успостављања система континуиране обуке кадрова у сектору шумарства Србије. Комора се кроз овај пројекат припремила у организационом и стучном кадровском смислу за спровођење послова континуиране едукације у сектору шумарства за све категорије упосленика.

У овом пројекту фокус је био на обуци шумарских техничара и шумарских радника о безбедном и стручном раду у сечи изради дрвних сортимената. Обуке су организоване од стране Коморе, као и тренера и демонстратора који су обуку прошли у ЈП Хесенске шуме. Тренинзи су спроведени на 4 локалитета код крајњих корисника, у окружењу где полазници  иначе обављају послове у сечи и изради дрвних сортимената.  Паралелно са овим пројектом одвијао се још један који је такође финасиран од стране Управе за шуме, а чији је један сегмент везан управо за израду каталога курсева за шумарске техничаре и шумске раднике, тако да се очекује њихова даља имплементација кроз обуке попут ових које су спроведене у оквиру овог пројекта.

Један од циљева Коморе кроз овај пројекат јесте и стицање квалификација и стручних компетенција кроз неформално образовање  и обучавање па је у том смислу предат захтев за стицање ЈПОА статуса, тј. јавно признатог организатора активности Агенцији за квалификације. Агенција је кроз извештај о испуњености услова у погледу програма активности образовања одраслих, начину оствариварања и кадра дала позитивно мишљење на програм Обуке секача стабала моторном тестером. Агенција је своје мишљење (које се налази у прилогу овог извештаја) упутила на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектору за инспекцијске послове као и захтев за утврђивање испуњености услова за стицање ЈПОА.

Инспекцијска служба Министраства позитивно је оценила испуњеност услова па је Комора током 2021. године почела самостално да организује обуке свих кадрова у сектору шумарства (инжењера, техничара и шумских радника) на основу решења о одобравању статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих донесеног од стране Агенције за квалификације (решење бр. 610-04-109/2020/4 од 19.03.2021.).

Након тога Друштву андрагога Србије упућени су захтеви за потврду компетенција и 24. септембра путем електронске поште смо примили обавештење да је Комисија за признавање компетенција донела позитивну одлуку и да су признате компетенције за кандидате, као и да су сертификати дати на штампу.

На сајту Агенције за квалификације (https://noks.azk.gov.rs/pretraga-registara/pretraga-jpoa/40/komora-inzenjera-sumarstva-srbije.html) налазе се Подаци о статусу и програму ЈПОА – Коморе инжењера шумарства Србије.

У априлу 2022. достављене за сва четири предавача Потврде о компетенцијама, чиме сеу се стекли услови за издавање Потврда.

Тренинзи у оквиру овог пројекта су се одвијали  на изабраним локалитетима на којима су полазници запослени или обављају делатности која је предмет тренинга кроз овај пројекат. На овај начин у будућности се може осигурати близина извођења програма обуке на конкретним локалитетима који регионално покривају послове на којима полазници курсева раде како би се и обука прилагодила изазовима и различитим ситуацијама на конкретним локалитетима.

Пројектом је одређено 4 локације на којима су спроведене 4 тренинг обуке:

ШГ „Сомбор“ – Тренинг центар Бачки Моноштор – 14-18.03.2022. године

ШГ „Шумарство“ Рашка – Тренинг центар Тутин – 19-23.6.2022. године

ШГ „Столови“ Краљево – Тренинг центар Сокоља 24-28.06.2022. године

ШГ „Северни Кучај“ Кучево – Тренинг центар Маркова крчма – 04-09.07.2022. године.

Обукe су спроводили предавачи: Милан Опсеница, Драган Дубљанин, Бобан Миловановић и Живан Жупунски у сарадњи са демностраторима-инструкторима Гораном Чамагићем, Марком Нешковићем, Милошем Живићем и Љубаном Жилићем.

По доласку на локацију вршено је постављање симулатора и припрема материјала за презентације, као и радног материјала.

Прва два дана обуке су конципирана тако да су у сали, где су се обуке одржавале, присутним кандидатима излагана теоријска знања кроз презентације (прва помоћ, правила струке о безбедности на раду на пословима коришћења шума, припрема и одржавање моторне тестере, сигурносни делови моторне тестере, технике обарања стабала, као и технике пререза са моторном тестером). Другог дана је такође представљен рад на симулатору, на полигону где су демонстриране технике резања и обарања стабла, уз практичан рад на симулаторима свих полазника обуке. Трећи и четврти дан обуке били су резервисани за практичан рад у шуми – технике обарања стабала и кројење. По завршетку рада у шуми последњи дан обуке вршена су тестирања кандидата, преглед тестова, преглед обавезне документације кандидата.

На датe локације довожена је и инсталирана сва неопходна опрема и симулатори неопходни за рад и обезбеђен је дрвни материјал за рад на полигону, а када је реч о напетом дрвету и извођењу подсека. У прилогу овог извештаја налазе се материјали са одржаних тренинга (извештаји са тренинга, презентације,  фотографије, евалуације обука од стране учесника). Такође у прилогу извештаја налазе се спискови учесника и агенде тренинга одржаних на горе поменутих 4 локације.

На првој обуци у Бачком Моноштору учествовало је:

- 10 полазника за обуку за секаче и

- 2 полазника обуке за надзорнике.

По пријему захтева Директора Управе за шуме упућеног путем електронске поште 23.05.2022. године, појачане су обуке на наредне три локације па је на обукама учествовало више полазника:

- Тутин

- 18 полазника обуке за секаче

- 5 полазника обуке за надзорнике

- Краљево

- 16 полазника обуке за секаче (1 напустио обуку због здравствених проблема)

- 8 полазника обуке за надзорнике

- Кучево

- 23 полазника обуке за секаче (7 полазника није завршило практични део обуке због лоших временских услова) 8 полазника обуке за надзорнике

- 5 полазника обуке за надзорнике

Обуку за секаче је у оквиру ова 4 термина завршило 59  полазника. Сви су оцењивани за практичан рад на симулаторима и на крају обуке полагали тестове, како би стекли  остварили услове за добијање Потврда да су успешно савладали програм обуке секача стабала моторном тестером. Обуку за надзорнике завршило је укупно 20 полазника.

У прилогу извештаја је такође спецификација трошкова са материјално финасијском документацијом.

Напомињемо да је Комора непрофитабилна организација и да ће преостале обавезе предвиђене Пројектом измирити по приливу средстава из буџетског фонда за шуме, о чему ћемо вам накнадно доставити материјално-финансијске доказе.

Посебне напомене уз спецификацију трошкова које желимо да појаснимо:

- Врста трошка: Бруто зараде (тренери и демонстратори)

Књиговодствена агенција је извршила обрачун зарада по уговорима о делу на основу укупне бруто зараде предвиђене за дато ангажовање. Како је уговором предвиђено да се уплате лицима врше из два дела (50 % по потписивању уговора и 50 % након прихватања коначног извештаја од стране Управе за шуме)   10.5.2022 године, извршена је уплата прве половине заједно са порезима и доприносима у износу од 444.800,00 динара, а преосталих 211.200,00 динара биће исплаћени по прихвтању коначног извештаја (444.800,00 + 211.200,00 динара = 660.000,00 динара).

Врста трошка: Бруто зараде ( координатор пројекта)

Трошкови правдани обрачунским листама плата стално запосленог лица у Комори. Како је Теодора Цветковић била координатор до августа 2022. године, у прилогу се налази обрачунска листа за  бруто зараду за месец март у износу од 145.924,83 динара.

- Врста трошка: Материјални трошкови и Трошкови накнада

У оквиру ове две категорије трошкова јавља се потреба да се објасни да је дошло до извесних преклапања.

Пријавом пројкета су предвиђени Материјални трошкови и то угоститељске услуге предвиђене за организовање ручкова и освежења у време трајање обуке за полазнике обука.

С друге стране трошкови за преноћиште и исхрану тренера су предвиђени другом буџетском линијом – Трошкови накнада.

Пошто је било случајева да су ручкови за полазнике обука били организовани управо у хотелима где су били смештени на преноћишту тренери, добијали смо јединствене рачуне који су обухватали и трошкове преноћишта и исхране за тренере (трошкови накнада) и трошкове ручкова и освежења за полазнике курса (материјални трошкови). У том смислу нисмо у могућности да раздвојимо те рачуне како бисмо у спецификацији трошкова сумирали једне и друге. Издвојени су чисто - материјални и чисто - трошкови накнада, и где није било могуће раздвојити обједињене су ове две врсте трошкова.

У сваком случају трошкови нису премашили предвиђене износе за дату сврху.

- Врста трошка: Материјални трошкови (трошкови путовања и путарине)

Приложени су рачуни за гориво за коришћење службеног возила Коморе (Dacia Sandero) као и признанице за путарине. Приложени су фискални и нефискални део рачуна за гориво које издају бензинске станицама НИС-а, са којим Комора има уговор, а на основу уплаћеног аванса од стране Коморе инжењера шумарства Србије.

Као саставни део овог извештаја достављамо вам следеће прилоге:

- Спецификацију трошкова

- Материјално финансијскa документацијa

- Записници и евалуација тренинга

- Фотографије са тренинга

- Материјали за акредитацију

- Уговори о делу са тренерима и демонстраторима

Заступник корисника средстава

_____________________

Иван Јелић

Председник Коморе

Руководилац пројекта

______________________

Ђорђе Филиповић